## Hoja1
Cronograma de actividades
Descripción de actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Mayo
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Planeación de croquis y distribución/medidas de edificios y modelos | Todo el equipo | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: Mayo 4 to Mayo 5
Creación y edición de modelos | Froylan/Karla (algunos modelos) | 2022-05-04 | 2022-05-22 | bar: Mayo 4 to Mayo 11; Mayo 21 to Mayo 22
Implementación de biblioteca de audio | Froylan | 2022-05-04 | 2022-05-04 | bar: Mayo 4; Mayo 22
Codificación | Todo el equipo | 2022-05-04 | 2022-05-11 | bar: Mayo 4 to Mayo 11; Mayo 19 to Mayo 23
Investigación acerca del costo de venta del proyecto | Karla | 2022-05-10 | 2022-05-11 | bar: Mayo 10 to Mayo 11
Redacción de documentación | Todo el equipo | 2022-05-08 | 2022-05-12 | bar: Mayo 8 to Mayo 12; Mayo 21 to Mayo 24
Corrección de detalles | Todo el equipo | 2022-05-09 | 2022-05-12 | bar: Mayo 9 to Mayo 12; Mayo 19 to Mayo 23
Incorporación de una textura de piso | Karla | 2022-05-05 | 2022-05-10 | bar: Mayo 5; Mayo 10
Investigación e incorporación de Skybox | Karla | 2022-05-08 | 2022-05-09 | bar: Mayo 8 to Mayo 9
Pruebas | Todo el equipo | 2022-05-09 | 2022-05-12 | bar: Mayo 9 to Mayo 12; Mayo 19 to Mayo 24
Implementación de animaciones | Todo el equipo | 2022-05-10 | 2022-05-12 | bar: Mayo 10 to Mayo 12; Mayo 20 to Mayo 23
Creación de ejecutable final | Froylan | 2022-05-12 | 2022-05-12 | bar: Mayo 12
Adición de luces | Valencia | bar: Mayo 4; Mayo 22 to Mayo 23
Incorporación de cámaras | bar: Mayo 4; Mayo 21 to Mayo 22