## Hoja1
Cronograma de actividades
Descripción de actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Mayo
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Actividades realizadas para entrega en el laboratorio
Planeación de croquis y distribución/medidas de edificios y modelos | Todo el equipo | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: Mayo 4 to Mayo 5
Creación y edición de modelos | Froylan/Karla (algunos modelos) | 2022-05-04 | 2022-05-22 | bar: Mayo 4 to Mayo 11
Implementación de biblioteca de audio | Froylan | 2022-05-04 | 2022-05-22 | bar: Mayo 4
Codificación | Todo el equipo | 2022-05-04 | 2022-05-23 | bar: Mayo 4 to Mayo 11; Mayo 19 to Mayo 23
Investigación acerca del costo de venta del proyecto | Karla | 2022-05-10 | 2022-05-11 | bar: Mayo 10 to Mayo 11
Redacción de documentación | Todo el equipo | 2022-05-08 | 2022-05-25 | bar: Mayo 8 to Mayo 12
Corrección de detalles | Todo el equipo | 2022-05-09 | 2022-05-24 | bar: Mayo 9 to Mayo 12; Mayo 19 to Mayo 23
Incorporación de la textura de piso | Karla | 2022-05-05 | 2022-05-10 | bar: Mayo 5; Mayo 10
Investigación e incorporación de Skybox | Karla | 2022-05-08 | 2022-05-09 | bar: Mayo 8 to Mayo 9
Pruebas | Todo el equipo | 2022-05-09 | 2022-05-25 | bar: Mayo 9 to Mayo 12; Mayo 19 to Mayo 24
Implementación de animaciones | Todo el equipo | 2022-05-10 | 2022-05-12 | bar: Mayo 10 to Mayo 12; Mayo 20 to Mayo 23
Entrega del proyecto en laboratorio | Todo el equipo | 2022-05-12 | 2022-05-12 | bar: Mayo 12
Revisión del proyecto y asignación de calificaciones | Profesor Valencia | 2022-05-12 | 2022-05-17 | bar: Mayo 12 to Mayo 17
Actividades realizadas para entrega en teoría
Creación y colocación de modelos adicionales | Froylan (farola), Karla (vías del tren) | bar: Mayo 21 to Mayo 22
Sonido 3D con bibliotecas de audio | Froylan | bar: Mayo 22
Redacción de documentación adicional | bar: Mayo 21 to Mayo 24
Creación de ejecutable final (Laboratorio) | Froylan | 2022-05-12 | 2022-05-12 | bar: Mayo 12
Adición de luces | Karla (Modificaciones en el shader y luces posicionales), Froylan (Luces spotlight) | bar: Mayo 22 to Mayo 23
Incorporación de cámaras adicionales (piso y aérea) | Froylan (Camara de piso), Karla (Cámara aérea y mejoras en cámara libre) | bar: Mayo 21 to Mayo 22