## Hoja1
Cronograma de actividades
Descripción de actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Mayo
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Planeación de croquis y distribución/medidas de edificios y modelos | 2022-05-04 | 2022-05-05 | bar: Mayo 4 to Mayo 5
Creación y edición de modelos | 2022-05-04 | bar: Mayo 4 to Mayo 11
Implementación de biblioteca de audio | 2022-05-04 | 2022-05-04 | bar: Mayo 4
Codificación | 2022-05-04 | bar: Mayo 4 to Mayo 11
Investigación acerca del costo de venta del proyecto | 2022-05-10 | 2022-05-11 | bar: Mayo 10 to Mayo 11
Redacción de documentación | 2022-05-08 | bar: Mayo 8 to Mayo 11
Corrección de detalles | 2022-05-09 | bar: Mayo 9 to Mayo 11
Incorporación de una textura de piso | 2022-05-05 | 2022-05-10 | bar: Mayo 5; Mayo 10
Investigación e incorporación de Skybox | 2022-05-08 | 2022-05-09 | bar: Mayo 8 to Mayo 9
Pruebas | 2022-05-09 | bar: Mayo 9 to Mayo 11
Implementación de animaciones | 2022-05-10 | bar: Mayo 10 to Mayo 11
Creación de ejecutable final